## Лист1
График производства ремонтных работ по ликвидации последствий
пожара в 9,10 парадных МКД по пр.Коломяжский 15корпус2
№п/п | Наименование работ
|  | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 14-15.04 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 21-22.04 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 28-29.04
1. | Восстановление электроснабжения 7,8 пар. | bar: 2018-03-28 to 2018-03-29
2. | Восстановление тепло и водоснабжения | bar: 2018-03-28
3. | Восстановление системы АППЗ по 7,8 пар | bar: 2018-03-29
4. | Восстановление работоспособности лифтового оборудования 9,10 пар | bar: 2018-04-04
5. | Восстановление работоспособности освещения на не задымляемых лестницах 9,10 пар | bar: 2018-03-29 to 2018-03-30
6. | Восстановление освещений технических помещений | bar: 2018-03-29 to 2018-03-30
7. | Восстановление наружного освещения | bar: 2018-04-02
8. | восстановление системы контроля доступа | bar: 2018-04-03 to 2018-04-04
9. | осушение техпомещений | bar: 2018-03-30 to 2018-04-01
10. | монтаж временного освещения в квартирных коридорах | bar: 2018-04-04 to 2018-04-05
11. | замена входных дверей в квартирах собственников | bar: 2018-04-02 to 2018-04-03
12. | демонтаж сгоревших проводов по нишам с подвала до чердака | bar: 2018-04-01 to 2018-04-10
13. | Уборка этажей с помощью химреагентов | bar: 2018-03-30 to 2018-04-10
14. | ремонт дверей,восстановление пружин,доводчиков | bar: 2018-04-06 to 2018-04-10
15. | Восстановление металлических дверей в тех.помещения | bar: 2018-03-29 to 2018-03-30
16. | Организация возможности временной подзарядки гаджетов и получения горячей воды для собственников на посту охраны | bar: 2018-03-29
17. | Организация дополнительных постов и обходов охраны | bar: 2018-03-30
18. | Восстановление антивандальных этажных шкафов | bar: 2018-04-02
19. | Разработка изменений в проектно-сметной документации | bar: 2018-03-29 to 2018-04-10
20. | Восстановление охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
21. | Проведение осмотров квартир и составление актов по обращению граждан,квартиры которых пострадали от пожара | bar: 2018-04-05
22. | Выдача справок жильцам по пожару | bar: 2018-04-06
23. | Помывка этажных ниш от сажи и копоти | bar: 2018-04-11
24. | Покраска потолков | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
25. | Монтажные работы по восстановлению электропитания.с испытанием лабораторией и согласованием проекта | 2018-03-29: с 16.04-31.05.18
26. | Штукатурно-малярные ремонтные работы в коридорах и лифтовых холлах | 2018-03-29: с 12.04-31.08.18
27. | Запуск лифтов по временной схеме 9пар. | 2018-03-29: 2018-04-13
28. | Запуск лифтов по временной схеме 10 пар. | 2018-03-29: 2018-04-17
29. | Восстановление антивандальных ящиков на этажные электрощиты | 2018-03-29: 01.06-15.06.18
30. | Восстановление освещения в коридорах по постоянной схеме | 2018-03-29: с 20.05-20.06.18
31. | Подключение квартир к эл.питанию | 2018-03-29: 2018-05-31