ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2017 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт мягкой кровли, над кв. 23,54,109 с герметизацией и восстановлением примыканий, кв.м | по результатам весенних осмотров, по мере необходимости | 2-3 квартал 2017 | 2 квартал 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена покрытия козырьков входа в подвалы, кв. м | 16,0 | 2-3 кв.2017 | 2-3 кв.2017 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Герметизация панельных швов кв. 98 и далее по результатам осмотров | по результатам весенних осмотров, по мере необходимости | 2-3 кв.2017 | 2 квартал 2017г.-40 п м 4 квартал-120 м п | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Удаление граффити с фасада здания, кв.м | при наличии средств, не менее 36,0 кв.м | 2-3 кв.2017 | 1 квартал- 15 кв м 2кв-20 кв м 3кв – 12 кв м | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС, м п. | по мере необходимости | 1-4кв.2017 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС, м п, в т.ч. выборочный капитальный (при наличии средств) | по мере необходимости | 1-4кв.2017 | 2-4 квартал – 70 м п | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена общедомовых УУ ХВС, в связи с окончанием срока поверки | 1 шт. | 4 кв. 2017 | 1 кв 2017- 1 шт. в связи с выходом из строя 4кв2017г.-1шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов центрального отопления, м п. | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации с переукладкой выпусков, устранением контруклонов, м п. при наличии средств | по мере необходимости, результатам осмотров | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов, шт. | по мере необходимости | 2-4 кв.2017 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена запорной арматуры, шт. | по мере необходимости | 2-3 кв.2017 | 2 квартал 2017г. – 2шт., 3кв-4шт., 4кв-14 шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной, п.м | по мере утраты | 1-4 кв.2017 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры, шт. | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | 3кв2017-3 шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, лестничных клеток, шт. | 250,0 шт. | по мере перегорания | 180шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, шт. | 240,0шт. | по мере перегорания | 160шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена утраченных плафонов, шт. | не менее 40,0 шт. | по мере утраты | 11шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 1,0 шт. | 2 кв.2017 | 2 кв.2017 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт. | не менее 15,0 шт. | 1-4 кв. 2017 | 3шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт, монтаж проводки, установка дополнительных осветительных точек, м.п | по мере необходимости | 1-4 кв.2017 | 3-4кв 2017-11 м п. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения этажей (перевод на светодиодные светильники) | По графику перевода | 1 -4 квартал 2017 | Перенос на 2018г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2017 | 2-3 кв.2017 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических дверей, лестниц, решеток, ограждения по периметру, ограждения зеленых зон кв.м | по мере необходимости, но не менее 80,0 кв.м | 2-3 кв.2017 | 2 кв. 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посев травы, кв.м | 20 кв.м | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Песко-соляной смеси, т | 0,5 т | 3 кв.2017 | 4 кв 2017-0,3т | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Приобретение урн, шт. | 4,0 шт. | 2 кв.2017 | Перенос на 2018г. |  | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |